## ที่ถูก
รายงานการติดตามประเมินผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/ | งบประมาณ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | งบประมาณ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | หมาย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ที่อนุมัติ | หลังโอนเงิน |  | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | เหตุ
| 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | [8 empty] | 767145.2
| 1.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | [8 empty] | 338329.7
1 | โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15000 | 0 | 0 | 15000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ | 2323100
| 1.2แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน | [8 empty] | 60355.5
2 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ(กองการประปา) | 448800 | 0 | 368020 | 80780 | / |  |  |  | 252000
3 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ(สำนักปลัด) | 300000 | 250000 | 450610 | 99390 | / |  |  |  | 629242 | 20865001
4 | โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน |  | 64000 | 54800 | 9200 | /
5 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอาชีพประชาชน | 30000 | 0 | 29669 | 331 | / |  |  |  | 51677
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว | 15000 | 0 | 11780 | 3220 | / |  |  |  | 26175.7
7 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(การเกษตร) | 93600 | 5000 | 96000 | 2600 | / |  |  |  | 4448025.1
8 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ(กองคลัง) | 120000 | 80000 | 193300 | 6700 | /
9 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (กองช่าง) | 187800 | 104000 | 253900 | 24000 | /
10 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(สาธารณสุขฯ) | 1126800 | 17000 | 1126900 | 16900 | /
11 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(การศึกษา) | 93600 | 200000 | 286200 | 7400 | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 11 โครงการ | 2430600 | 720000 | 2871179 | 265521 | 11 | 0 | 0
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา
2.1 แนวทางการจัดการศึกษา
1 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  | /
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 20000 | 0 | 18650 | 1350 | /
3 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 228800 | 0 | 228800 | 0 | /
4 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 3000 | 0 | 3000 | 0 | /
5 | โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สำฤทธิ์ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | /
6 | โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ | 30000 | 0 | 30000 | 0 | /
7 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | /
8 | โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค | 10000 | 0 | 10000 | 0 | /
9 | โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | /
10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน | 25000 | 0 | 25000 | 0 | /
11 | โครงการมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5000 | 0 | 5000 | 0 | /
12 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 440440 | 0 | 440440 | 0 | /
13 | อุดหนุนโครงการอาหารการวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด | 792000 | 0 | 775000 | 17000 | /
2.2แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ
และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
14 | โครงการแข่งขันกีฬา | 20000 | 230000 | 188785 | 61215 | /
15 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 15 โครงการ | 1654240 | 230000 | 1774675 | 109565 | 13 | 0 | 2
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการ
เกษตร
1 | โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | /
2 | โครงการอบรมผลิตปุ๋ยทางการเกษตร | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 2 โครงการ | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 2
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกัน ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.1 แนวทางการ่พัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด | 50000 | 0 | 0 | 50000 | / |  |  | ไม่ใช้งบ
4.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อHIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2 | เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30000 | 0 | 30000 | 0 | / |  |  | ไม่ใช้งบ
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3800000 | 211900 | 4011900 | 0 | /
4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1056000 | 0 | 939200 | 116800 | /
5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 5 โครงการ | 4939000 | 211900 | 4981100 | 169800 | 4 | 0 | 1
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน
1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล | 68000 | 0 | 60952 | 7047.5 | /
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ | 12000 | 0 | 0 | 12000 | / |  |  | ไม่ใช้งบ
3 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 10 ชุมชนโนนพัฒนา | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
4 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 10 ชุมชนประชาร่วมใจ | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
5 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 10 ชุมชนประสานสามัคคี | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
6 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 9 ชุมชนโพธิ์กลาง | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
7 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 9 ชุมชนมิตรภาพพัฒนา | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
8 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 9 ชุมชนศาลปู่ตา | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
9 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 9 ชุมชนสามเหลี่ยม | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
10 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 15 ชุมชนสามัคคี 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
11 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 15 ชุมชนสามัคคี 2 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 11 โครงการ | 260000 | 0 | 60952 | 199047.5 | 2 | 0 | 9
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ทางระบาย
น้ำและการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 11 หมู่ที่ 15 | 487000 | 0 | 475000 | 0 |  | /
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 15 | 222000 | 0 | 215000 | 0 |  | /
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 10 | 245000 | 0 | 241000 | 4000 | /
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 9 | 245000 | 0 | 243000 | 2000 | /
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 9 | 245000 | 0 | 232500 | 12500 | /
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบสระน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ถนนนางคลาน | 355000 | 0 | 345000 | 10000 | /
7 | โครงการก้อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 10 | 360800 | 149200 | 0 | 510000 |  | /
8 | โครงการก้อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 7 หมู่ที่ 9 | 469000 | 0 | 462000 | 7000 | /
9 | โครงการงานบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนเทศบาล 1 ตอนที่ 2 หมู่ที่ 9 | 0 | 290900 | 0 | 290900 |  |  | / | เหลือจ่าย
10 | โครงการงานบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนเทศบาล 13 ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10 | 0 | 86000 | 0 | 86000 |  |  | / | เหลือจ่าย
11 | โครงการงานบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนเทศบาล 15 ซอย 1 หมู่ที่ 10 | 0 | 126600 | 0 | 126600 |  |  | / | เหลือจ่าย
12 | โครงการงานบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 10 | 0 | 494700 | 0 | 494700 |  |  | / | เหลือจ่าย
13 | โครงการงานบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 9 | 0 | 143400 | 0 | 143400 |  |  | / | เหลือจ่าย
14 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 10 | 0 | 492000 | 0 | 492000 |  |  | / | เหลือจ่าย
15 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล10 ม.9 | 370000 | 0 | 361000 | 9000 | / |  |  | จ่ายขาด
16 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ม.9 | 444000 | 0 | 440000 | 4000 | / |  |  | จ่ายขาด
17 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ตอนที่ 1 ม.9 | 189000 | 0 | 187000 | 2000 | / |  |  | จ่ายขาด
18 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ตอนที่ 2 ม.9 | 452000 | 0 | 451000 | 1000 | / |  |  | จ่ายขาด
19 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 ม.9 | 158000 | 0 | 153000 | 5000 | / |  |  | จ่ายขาด
20 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 7 ม.9 | 212000 | 0 | 205000 | 7000 | / |  |  | จ่ายขาด
21 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 ม.9 | 96000 | 0 | 93000 | 3000 | / |  |  | จ่ายขาด
22 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 12 ม.10 | 91000 | 0 | 89000 | 2000 | / |  |  | จ่ายขาด
23 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 14 ม.10 | 459000 | 0 | 434500 | 24500 | / |  |  | จ่ายขาด
24 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 ม.15 | 322000 | 0 | 307000 | 15000 | / |  |  | จ่ายขาด
25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 ม.9 | 33000 | 0 | 32000 | 1000 | / |  |  | จ่ายขาด
26 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 9 | 66000 | 0 | 64000 | 2000 | / |  |  | จ่ายขาด
27 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 9 | 191600 | 0 | 190000 | 1600 | / |  |  | จ่ายขาด
28 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 9 | 451000 | 0 | 449500 | 1500 | / |  |  | จ่ายขาด
29 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 9 | 63000 | 0 | 62500 | 500 | / |  |  | จ่ายขาด
30 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 10 | 121900 | 0 | 120000 | 1900 | / |  |  | จ่ายขาด
31 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 หมู่ที่ 15 | 622000 | 0 | 498000 | 124000 | / |  |  | จ่ายขาด
32 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 ซอย 1 หมู่ที่ 10 | 206800 | 0 | 0 | 206800 |  |  | / | จ่ายขาด
33 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 9 | 447700 | 0 | 444500 | 3200 |  | / |  | จ่ายขาด
34 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 10 | 147800 | 0 | 136000 | 11800 | / |  |  | จ่ายขาด
35 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 หมู่ที่ 10 | 277300 | 0 | 275000 | 2300 | / |  |  | จ่ายขาด
36 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอยอนามัยหมู่ที่15 | 61000 | 0 | 57000 | 4000 |  | / |  | จ่ายขาด
37 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 15 ซอย3 หมู่ที่ 10 | 129200 | 0 | 122000 | 7200 |  | / |  | จ่ายขาด
38 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 ม.9 | 144800 | 0 | 140000 | 4800 |  | / |  | จ่ายขาด
39 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 7 ม.9 | 586800 | 0 | 0 | 586800 |  |  | / | จ่ายขาด
40 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 ม.9 | 397800 | 0 | 387000 | 10800 |  | / |  | จ่ายขาด
41 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 10 ม.9 | 381000 | 0 | 370000 | 11000 |  | / |  | จ่ายขาด
42 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 20 ม.9 | 331500 | 0 | 320000 | 11500 |  | / |  | จ่ายขาด
43 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 13 ตอน 1 ม.10 | 113000 | 0 | 108000 | 5000 |  | / |  | จ่ายขาด
44 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 13 ตอน 3 ม.10 | 33800 | 0 | 31000 | 2800 |  | / |  | จ่ายขาด
45 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 15 ม.10 | 377900 | 0 | 365900 | 12000 |  | / |  | จ่ายขาด
46 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ม.10 | 328900 | 0 | 318000 | 10900 |  | / |  | จ่ายขาด
47 | โครงการงานบำรุงรักษาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 ม.15 | 437600 | 0 | 426000 | 11600 |  | / |  | จ่ายขาด
48 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนเทศบาล 15 ม.10 | 254000 | 0 | 0 | 254000 |  |  | / | จ่ายขาด
49 | โครงการขุดลอกแหล่งผลิตน้ำประปา แห่งที่ 2 จุดที่ 1 ม.9 | 428000 | 0 | 0 | 428000 |  |  | / | จ่ายขาด
50 | โครงการขุดลอกแหล่งผลิตน้ำประปา แห่งที่ 2 จุดที่ 2 ม.9 | 44500 | 0 | 0 | 44500 |  |  | / | จ่ายขาด
6.3 แนงทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
51 | โครงการก่อสร้างถังน้ำใส | 670000 | 0 | 650000 | 20000 |  |  | / | กันเงิน
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 51 โครงการ | 12769700 | 1782800 | 10500400 | 4033100 | 24 | 15 | 12
7.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี
7.1แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีฯ เช่น โครงการจัดงานปีใหม่ | 50000 | 0 | 3000 | 47000 | /
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวา,โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ12สิงหาฯลฯ
2 | โครงการวันเทศบาล | 5000 | 0 | 0 | 5000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 10000 | 0 | 0 | 10000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 10000 | 40000 | 46570 | 3430 | /
5 | โครงการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา | 10000 | 0 | 8926 | 1074 | /
6 | โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | 5000 | 0 | 0 | 5000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 7ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 6 โครงการ | 90000 | 40000 | 58496 | 71504 | 6 | 0 | 0
8.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
8.1 แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 12000 | 0 | 3539 | 2461 | /
2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 0 | 11000 | 0 | 11000 |  |  | /
3 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด | 15000 | 0 | 12000 | 3000 | /
4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 0 | 16000 | 0 | 15500 | /
5 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 0 | 11000 | 0 | 11000 |  |  | /
6 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 21000 | 20000 | 1000 | /
7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์- เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 7900 | 7500 | 400 | /
8 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด | 16000 | 0 | 15700 | 300 | /
9 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 2600 | 0 | 2400 | 200 | /
10 | ครุภัณฑ์การศึกษา-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น | 100000 | 0 | 90000 | 10000 | /
11 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 17000 | 0 | 17000 |  |  | /
12 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 53000 | 52500 | 500 | /
13 | ครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 5 แรงม้า 2 เครื่อง | 70000 | 0 | 70000 | 0 | /
14 | ครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 แรงม้า 2 เครื่อง | 48000 | 0 | 48000 | 0 | /
15 | ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือการแพทย์-เครื่องจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง | 80000 | 0 | 78000 | 2000 | /
16 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง | 19000 | 0 | 19000 | 0 | /
17 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | 10000 | 0 | 0 | 0 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
18 | โครงการส่งเสริมกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | 10000 | 0 | 0 | 10000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
19 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพฯ | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  |  | /
8.2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
20 | โครงการฝึกอบรมกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ฯ | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
21 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30000 | 0 | 1500 | 20500 | /
8.3แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
22 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล | 300000 | 0 | 0 | 300000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 22 โครงการ | 832600 | 136900 | 420139 | 524861 | 16 | 0 | 6
9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ำ
1 | โครงการบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัย | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  | /
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน | 55000 | 0 | 22660 | 32340 | /
3 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | /
4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย | 10000 | 0 | 0 | 10000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
5 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | /
6 | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย | 192000 | 0 | 175400 | 600 | /
7 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคง จ.นครราชสีมา | 20000 | 0 | 0 | 20000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 9ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 7 โครงการ | 357000 | 0 | 198060 | 142940 | 4 | 0 | 3
10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
1 | โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ | 50000 | 0 | 0 | 50000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
2 | โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 5000 | 0 | 0 | 5000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
10.2 แนวทางการจัดการ บำรุงรักษา และการเพิ่มที่ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5000 | 0 | 0 | 5000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 10 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 3 โครงการ | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 3 | 0 | 0
| รวมโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ 133 โครงการ | 23403140 | 3121600 | 20865001 | 5586338.5 | 83 | 15 | 35
รวมโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 133 โครงการ= โครงการที่แล้วเสร็จ 83 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 , โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 35 โครงการ
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) จำนวน 473 โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการ 133 โครงการ x 100 = 28.12 %
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 473 โครงการ
5
5
5
15

## Sheet1
3120000 | 98700 | 976103.2 | 2242596.8
978740 |  | 431659.96 | 547080.04
40000 |  |  | 40000
5151200 |  | 2059600 | 3091600
130500 | 192000 |  | 282500
3766000 |  | 346829.79 | 3419170.21
195000 |  |  | 195000
756000 | 38000 | 2278 | 791722
465000 | 142000 | 21580 | 385420
90000 |  |  | 20000
14692440 | 470700 | 3838050.95 | 11015089.05