## ผด.3 55(1)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1 | ­ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 80000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 80000
ค่าใช้สอย
2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 42910 | 77090
3 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองคลัง | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 21600 | 8400
4 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1295 | 38705
5 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 6300 | 23700
6 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 45000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 13200 | 31800
7 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. 55-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 7383 | 92617
8 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
9 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 2073 | 37927
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
10 | - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 3000
11 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบัน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 350000 | 15 พ.ย. 54 - 5 ธ.ค.54, 1-12 ส.ค. 55 |  |  |  |  | / | 346609.26 | 3390.74
12 | - ค่าพวงมาลา กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1000 | 2000
13 | - โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5000 | ก.พ. - เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
14 | - โครงการจัดงานวันเทศบาล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | 1-24 เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
15 | - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. 55 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
16 | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | ธ.ค. 54, ม.ค. 55 , เม.ย. 55 |  |  |  |  | / | 29935 | 20065
17 | - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | 1-30 ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | - โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | 1955-05-01 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
19 | - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | 1955-01-01 |  |  |  |  | / | 19859 | 141
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่
20 | 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 185640 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 100000 | 85640
21 | 2. ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล | กองการศึกษา | งบประมาณ | 510 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 510
22 | 3. ค่าวัสดุการศึกษา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50600 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 35300 | 15300
23 | 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 9000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 9000
24 | 5. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
25 | 6. โครงการบัณฑิตน้อย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | 1955-03-01 |  |  |  |  | / | 5000 | 0
26 | 7. โครงการพาน้องท่องโลก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 15000 | 1955-03-01 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
27 | 8. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | 1955-08-01 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
28 | 9. โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | พ.ย. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
29 | 10. โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
30 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
31 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
32 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
33 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในกลุ่มเสี่ยง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
34 | - โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด/การรับบริจาคโลหิต | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | มี.ค. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
35 | - โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 44103 | 105897
36 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย ใส่ใจ คัดแยก ลดปริมาณขยะ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
37 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย หน้าบ้านน่ามอง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 25000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 25000
38 | - โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | พ.ค. - มิ.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
39 | - โครงการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | ม.ค. - มิ.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
40 | - โครงการจัดทำแผนชุมชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5000 | ก.พ. - เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
41 | - โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
42 | - โครงการเทศกาลประเพณีของดีเมืองคง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | พ.ย. - ธ.ค. 54 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
43 | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | เม.ย. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
44 | - โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม. และบุคลากรท้องถิ่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 200000 | ส.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 200000
45 | - โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ก.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
46 | - โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลหรือโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | พ.ค. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
47 | - โครงการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 150000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 141356 | 8644
48 | - โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ "เทพาลัยคิดส์เกมส์" | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
49 | - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง | กองการศึกษา | งบประมาณ | 300000 | ธ.ค. 54-ก.พ. 55 |  |  |  |  | / | 208273.66 | 91726.34
50 | - โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 15000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
51 | - โครงการคุณธรรมนำไทยอบรมปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรม | กองการศึกษา | งบประมาณ | 200000 | มิ.ย. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 200000
52 | - โครงการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
53 | - โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยห่างไกลยาเสพติด (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | มิ.ย. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
54 | - โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 12000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
55 | - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | งบประมาณ | 200000 | 1954-11-01 |  |  |  |  | / | 182144.5 | 17855.5
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
56 | - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 130000 | 1955-04-01 | / |  |  |  |  | 0 | 130000
57 | - โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 40000 | 1955-07-01 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
58 | - โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | 1955-03-01 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
59 | - โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
60 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
61 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 12939.94 | 37060.06
62 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองคลัง | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
63 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 14623.4 | 5376.6
64 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
65 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 11565 | 18435
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
66 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองช่าง | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 21258 | 28742
67 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
68 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 122280 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 14470 | 107810
69 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 60000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 9084 | 50916
70 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
71 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | ธ.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
72 | วัสดุสำนักงาน | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
73 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 6668 | 13332
74 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 60000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1965 | 58035
75 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
76 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
77 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งบประมาณ | 200000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 760 | 199240
78 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16866 | 13134
79 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 60000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 912 | 59088
80 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
81 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
82 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
83 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 19225 | 775
84 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 40000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 5000 | 35000
85 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 50612.69 | 69387.31
86 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 270.19 | 9729.81
87 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 73801.49 | 46198.51
88 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | งบประมาณ | 150000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 77444.54 | 72555.46
89 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 150000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 58557.8 | 91442.2
90 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
91 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
92 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
93 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
94 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
95 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 17120 | 22880
96 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 50000
97 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
| ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
98 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งบประมาณ | 40000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16480 | 23520
99 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 25000 | 1955-01-01 | / |  |  |  |  | 0 | 25000
100 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
101 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
102 | วัสดุสำรวจ | กองช่าง | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
103 | วัสดุก่อสร้าง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
104 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 300000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 3800 | 296200
105 | วัสดุก่อสร้าง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 235 | 9765
106 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
107 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1350 | 8650
108 | ค่าอาหารเสริม(นม) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 564060 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 41761.72 | 522298.28
109 | วัสดุกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | พ.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
110 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 13800 | 86200
111 | วัสดุการเกษตร | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
112 | วัสดุการเกษตร | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
113 | ตราสัญญลักษณ์ 84 พรรษาประดับไฟ - ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 20,000 บาท - ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 2.70 เมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 30,000 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | พ.ย. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 50000 | 0
114 | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีโช้คไฮดรอริค ปรับ สูง - ต่ำ จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท | กองคลัง | งบประมาณ | 12000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
115 | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีโช้คไฮดรอริค ปรับ สูง - ต่ำ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท | กองช่าง | งบประมาณ | 6000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 6000
116 | ตู้ไม้ สำหรับเก็บของ จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
117 | ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 18000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 18000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
118 | ตู้เหล็กบานเลื่อน (ทึบ) ชนิดบานเลื่อนเปิด-ปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 8000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 8000
119 | พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 6000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 6000
120 | พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 3000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 3000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
121 | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 8,500 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 17000 | มี.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 17000
122 | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 เส้น ๆ ละ 10,000 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | มี.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
123 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลซ (Flsah) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีกระเป๋าบรรจุกล้อง | กองช่าง | งบประมาณ | 7000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 7000
124 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที) คุณลักษณะมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/ต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า 8M มี Interface แบบ 1xParaller หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่าสามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,200 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5200 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5200
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
125 | เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงหรือแมลงแบบมือถือ ปริมาตรบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า 2000 ซีซี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 9000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 9000
126 | เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลแบบสปริง พิกัดน้ำหนัก 136 กิโลกรัม ค่าละเอียด 0.5 กิโลกรัม จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 4500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 4500
127 | เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ใช้วัดความดันโลหิตตรวจวัดชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 12000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
128 | ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 9400 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 9000 | 400
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
129 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16232.22 | 3767.78
130 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 80000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 36500 | 111500 |  | โอนเพิ่ม 68,000
131 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองช่าง | งบประมาณ | 80000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 80000
132 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
133 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
134 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
135 | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ขนาดกว้างฝั่งละ 2 เมตร ยาวประมาณ 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 50000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
136 | ก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.60 เมตร จำนวน 2 ฝั่งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
137 | ก่อสร้างรั้วตาข่ายกันขยะ สูง 2 เมตร ระยะทาง 109 เมตร ถนนเทศบาล 9 หมู่ 9 ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 71000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 71000
138 | ก่อสร้างลานตากขยะ คสล. กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ถนนเทศบาล 9 หมู่ 9 | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 82000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 82000
139 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 18 (เริ่มจุดเชื่อมถนนบ้านวัด - เมืองคง เป็น Sta.0+0.000) หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
140 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 17 กิจการนอกเขตเทศบาลฯ (เริ่มแยกที่ 2 ไปบ้านโกรกพัฒนา) หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
141 | ก่อสร้างขยายเขตถนนดิน ถนนเทศบาล 12 หมู่ 15 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถนนหินคลุก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 10200 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10200
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
142 | ก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเทศบาล 11 หมู่ 15 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 173 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 60000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 60000
143 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเสถียร เพ็ญสุข ถึงบ้านนายสนิท พิรักษา หมู่ 15 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 78000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 78000
144 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
145 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 19 หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 240000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 240000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
146 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (บริเวณทางเข้าโรงคัดแยกขยะ) หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
147 | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพไปโนนหญ้าคา) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 81 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 41900 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 41900
148 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 ทางเข้าที่นาของนายพัน ดอกกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 104 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
149 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 (ช่วงที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 104 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
150 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 เชื่อมถนนเทศบาล 11 (ช่วงลำละเลิงถึงบ้านนายชำนาญ ชำนินอก) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 91700 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 91700
151 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 17 กิจการนอกเขตเทศบาลฯ (เริ่มแยกที่ 1 ไปบ้านขาม) หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
152 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 18 (หน้าโรงผลิตหัวเตาแก๊สเป็น Sta.0+0.000) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
153 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบ้านวัด-เมืองคง ซอยสามัคคี 3 หมู่ 15 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 27300 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 27300
154 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนเทศบาล 11 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ 15 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 360000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 360000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
155 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนเทศบาล 16 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 310000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 310000
156 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
157 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ก.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ค่าใช้สอย
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการประปา | งบประมาณ | 58120 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 7000 | 51120
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
2 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการประปา | งบประมาณ | 140000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 61854 | 78146
3 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการประปา | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 23030 | 16970
ค่าวัสดุ
4 | วัสดุสำนักงาน | กองการประปา | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
5 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการประปา | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
6 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการประปา | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
7 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองการประปา | งบประมาณ | 12000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
8 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองการประปา | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 50000
9 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองการประปา | งบประมาณ | 450000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 152600 | 297400
10 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการประปา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการประปา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
12 | วัสดุก่อสร้าง | กองการประปา | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 3762 | 146238
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | วัสดุอื่น ๆ | กองการประปา | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
ครุภัณฑ์
14 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
ครุภัณฑ์การเกษตร
15 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,500.- บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 30500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30500
16 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,500.- บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 21500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 21500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
17 | เครื่องจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ ปริมาณการสูบจ่าย 15 ลิตร/ชม. ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 1 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 30000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000) | กองการประปา | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
19 | โครงการขยายเขตบริการประปา ถนนเทศบาล 10 (จากบริเวณหน้าบ้านนางพรสรวง การบรรจง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสุปราณี สุทธิรอด) หมู่ที่ 9 | กองการประปา | งบประมาณ | 22000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 22000
20 | โครงการขยายเขตบริการประปา ถนนบ้านวัด - เมืองคง (จากบริเวณหน้าบ้านนนางทองม้วน คุ้ยมอญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเพียร พรมศรี) หมู่ที่ 15 | กองการประปา | งบประมาณ | 14000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 14000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
Note on K33: Tepalai:
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม -กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

## ผด.3 55(2)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1 | ­ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 80000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 80000
ค่าใช้สอย
2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 69011.5 | 50988.5
3 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองคลัง | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 21600 | 8400
4 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 345 | 39655
5 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 20620 | 9380
6 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 45000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16482.4 | 28517.6
7 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. 55-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 7383 | 92617
8 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
9 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 2625 | 37375
| ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
10 | - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 3000
11 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบัน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 350000 | 15 พ.ย. 54 - 5 ธ.ค.54, 1-12 ส.ค. 55 |  |  |  |  | / | 346609.26 | 3390.74
12 | - ค่าพวงมาลา กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1000 | 2000
13 | - โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5000 | ก.พ. - เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 3670 | 1330
14 | - โครงการจัดงานวันเทศบาล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | 1-24 เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 13320 | 1680
15 | - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. 55 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
16 | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 70000 | ธ.ค. 54, ม.ค. 55 , เม.ย. 55 |  |  |  |  | / | 59744 | 10256 |  | โอนเพิ่ม 20,000
17 | - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | 1-30 ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | - โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | 1955-05-01 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
19 | - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | 1955-01-01 |  |  |  |  | / | 19859 | 141
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่
20 | 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 185640 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 145000 | 40640
21 | 2. ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล | กองการศึกษา | งบประมาณ | 510 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 510
22 | 3. ค่าวัสดุการศึกษา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50600 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 50600 | 0
23 | 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 9000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 9000
24 | 5. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
25 | 6. โครงการบัณฑิตน้อย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | 1955-03-01 |  |  |  |  | / | 5000 | 0
26 | 7. โครงการพาน้องท่องโลก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 15000 | 1955-03-01 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
27 | 8. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | 1955-08-01 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
28 | 9. โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | พ.ย. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
29 | 10. โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
30 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
31 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
32 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
33 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในกลุ่มเสี่ยง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
34 | - โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด/การรับบริจาคโลหิต | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | มี.ค. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
35 | - โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 77661 | 72339
36 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย ใส่ใจ คัดแยก ลดปริมาณขยะ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
37 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย หน้าบ้านน่ามอง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 25000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 25000
38 | - โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | พ.ค. - มิ.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
39 | - โครงการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | ม.ค. - มิ.ย. 55 | / |  |  |  |  | 5110 | 9890
40 | - โครงการจัดทำแผนชุมชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5000 | ก.พ. - เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
41 | - โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
42 | - โครงการเทศกาลประเพณีของดีเมืองคง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | พ.ย. - ธ.ค. 54 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
43 | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 175000 | เม.ย. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 28000 | 147000 |  | โอนเพิ่ม 165,000
44 | - โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม. และบุคลากรท้องถิ่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 200000 | ส.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 200000
45 | - โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ก.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
46 | - โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลหรือโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | พ.ค. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
47 | - โครงการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 150000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 141356 | 8644
48 | - โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ "เทพาลัยคิดส์เกมส์" | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
49 | - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง | กองการศึกษา | งบประมาณ | 300000 | ธ.ค. 54-ก.พ. 55 |  |  |  |  | / | 208273.66 | 91726.34
50 | - โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 15000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
51 | - โครงการคุณธรรมนำไทยอบรมปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรม | กองการศึกษา | งบประมาณ | 200000 | มิ.ย. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 200000
52 | - โครงการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
53 | - โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยห่างไกลยาเสพติด (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | มิ.ย. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
54 | - โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 12000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
55 | - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | งบประมาณ | 200000 | 1954-11-01 |  |  |  |  | / | 182144.5 | 17855.5
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
56 | - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 130000 | 1955-04-01 | / |  |  |  |  | 101137 | 28863
57 | - โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 40000 | 1955-07-01 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
58 | - โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | 1955-03-01 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
59 | - โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
60 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
61 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 20418.3 | 29581.7
62 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองคลัง | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 5550 | 4450
63 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 27000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 22893.85 | 4106.15 |  | โอนเพิ่ม 7,000
64 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
65 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 15425 | 14575
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
66 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองช่าง | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 28793.1 | 21206.9
67 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
68 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 122280 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 20270 | 102010
69 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 60000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 32458 | 27542
70 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
71 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | ธ.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
72 | วัสดุสำนักงาน | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 1595 | 18405
73 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 6668 | 13332
74 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 60000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1965 | 58035
75 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
76 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 23685 | 6315
77 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งบประมาณ | 200000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 8875 | 191125
78 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 20146 | 9854
79 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 60000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 3008 | 56992
80 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 8200 | 11800
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
81 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
82 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
83 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 19225 | 775
84 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 40000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 5000 | 35000
85 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 71872.71 | 48127.29
86 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 270.19 | 9729.81
87 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 103763.25 | 16236.75
88 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | งบประมาณ | 150000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 108089.84 | 41910.16
89 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 150000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 80290.29 | 69709.71
90 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
91 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
92 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
93 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
94 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
95 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 17120 | 22880
96 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 33640 | 16360
97 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
98 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งบประมาณ | 40000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16480 | 23520
99 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 25000 | 1955-01-01 | / |  |  |  |  | 0 | 25000
100 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
101 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
102 | วัสดุสำรวจ | กองช่าง | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
103 | วัสดุก่อสร้าง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
104 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 300000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 102800 | 197200
105 | วัสดุก่อสร้าง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 815 | 9185
106 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
107 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 4002 | 5998
108 | ค่าอาหารเสริม(นม) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 564060 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 262059.36 | 302000.64
109 | วัสดุกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | พ.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
110 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16200 | 83800
111 | วัสดุการเกษตร | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
112 | วัสดุการเกษตร | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 3636 | 26364
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
113 | ตราสัญญลักษณ์ 84 พรรษาประดับไฟ - ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 20,000 บาท - ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 2.70 เมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 30,000 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | พ.ย. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 50000 | 0
114 | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีโช้คไฮดรอริค ปรับ สูง - ต่ำ จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท | กองคลัง | งบประมาณ | 12000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
115 | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีโช้คไฮดรอริค ปรับ สูง - ต่ำ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท | กองช่าง | งบประมาณ | 6000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 6000
116 | ตู้ไม้ สำหรับเก็บของ จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
117 | ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 18000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 18000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
118 | ตู้เหล็กบานเลื่อน (ทึบ) ชนิดบานเลื่อนเปิด-ปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 8000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 8000
119 | พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 6000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 6000
120 | พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 3000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 3000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
121 | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 8,500 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 17000 | มี.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 17000
122 | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 เส้น ๆ ละ 10,000 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | มี.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
123 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลซ (Flsah) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีกระเป๋าบรรจ | กองช่าง | งบประมาณ | 7000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 7000
124 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที) คุณลักษณะมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/ต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า 8M มี Interface แบบ 1xParaller หรือ 1xUSB 2.0 | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5200 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5200
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
125 | เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงหรือแมลงแบบมือถือ ปริมาตรบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า 2000 ซีซี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 9000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 9000
126 | เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลแบบสปริง พิกัดน้ำหนัก 136 กิโลกรัม ค่าละเอียด 0.5 กิโลกรัม จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 4500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 4500
127 | เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ใช้วัดความดันโลหิตตรวจวัดชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 12000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
128 | ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 9400 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 9000 | 400
129 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16232.22 | 3767.78
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
130 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 80000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 36500 | 111500 |  | โอนเพิ่ม 68,000
131 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองคลัง | งบประมาณ | 12000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 56 |  | / |  |  |  | 11590 | 410 |  | โอนเพิ่ม 12,000
132 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองช่าง | งบประมาณ | 80000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 80000
133 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
134 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
135 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
136 | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ขนาดกว้างฝั่งละ 2 เมตร ยาวประมาณ 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 50000 | 0
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
137 | ก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.60 เมตร จำนวน 2 ฝั่งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
138 | ก่อสร้างรั้วตาข่ายกันขยะ สูง 2 เมตร ระยะทาง 109 เมตร ถนนเทศบาล 9 หมู่ 9 ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 71000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 71000
139 | ก่อสร้างลานตากขยะ คสล. กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ถนนเทศบาล 9 หมู่ 9 | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 82000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 80000 | 2000
139 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 18 (เริ่มจุดเชื่อมถนนบ้านวัด - เมืองคง เป็น Sta.0+0.000) หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 97000 | 3000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
140 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 17 กิจการนอกเขตเทศบาลฯ (เริ่มแยกที่ 2 ไปบ้านโกรกพัฒนา) หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
141 | ก่อสร้างขยายเขตถนนดิน ถนนเทศบาล 12 หมู่ 15 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถนนหินคลุก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5. | กองช่าง | งบประมาณ | 10200 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10200
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
142 | ก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเทศบาล 11 หมู่ 15 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 173 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 60000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 60000 | 0
143 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเสถียร เพ็ญสุข ถึงบ้านนายสนิท พิรักษา หมู่ 15 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 78000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 78000
144 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 100000 | 0
145 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 19 หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 240000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 240000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
146 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (บริเวณทางเข้าโรงคัดแยกขยะ) หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 100000 | 0
147 | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพไปโนนหญ้าคา) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 81 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 41900 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 41500 | 400
148 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 ทางเข้าที่นาของนายพัน ดอกกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 104 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางวารุณี คงกลาง) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
149 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 (ช่วงที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 104 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 95000 | 5000
150 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 เชื่อมถนนเทศบาล 11 (ช่วงลำละเลิงถึงบ้านนายชำนาญ ชำนินอก) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 91700 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 86000 | 5700
151 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 17 กิจการนอกเขตเทศบาลฯ (เริ่มแยกที่ 1 ไปบ้านขาม) หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
152 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 18 (หน้าโรงผลิตหัวเตาแก๊สเป็น Sta.0+0.000) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 97000 | 3000
153 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบ้านวัด-เมืองคง ซอยสามัคคี 3 หมู่ 15 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 27300 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 25000 | 2300
154 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนเทศบาล 11 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ 15 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 360000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 360000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
155 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนเทศบาล 16 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 310000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 310000
156 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 10600 | 89400
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
157 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ก.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ค่าใช้สอย
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการประปา | งบประมาณ | 58120 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 15900 | 42220
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
2 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการประปา | งบประมาณ | 140000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 97236 | 42764
3 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการประปา | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 23030 | 16970
ค่าวัสดุ
4 | วัสดุสำนักงาน | กองการประปา | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 7000 | 23000
5 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการประปา | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
6 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการประปา | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
7 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองการประปา | งบประมาณ | 12000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
8 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองการประปา | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 30101.82 | 19898.18
9 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองการประปา | งบประมาณ | 450000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 240200 | 209800
10 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการประปา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการประปา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 1000 | 19000
12 | วัสดุก่อสร้าง | กองการประปา | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 3762 | 146238
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | วัสดุอื่น ๆ | กองการประปา | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
ครุภัณฑ์
14 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
ครุภัณฑ์การเกษตร
15 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,500.- บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 30500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30500
16 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,500.- บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 21500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 21500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
17 | เครื่องจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ ปริมาณการสูบจ่าย 15 ลิตร/ชม. ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 1 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 30000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000) | กองการประปา | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
19 | โครงการขยายเขตบริการประปา ถนนเทศบาล 10 (จากบริเวณหน้าบ้านนางพรสรวง การบรรจง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสุปราณี สุทธิรอด) หมู่ที่ 9 | กองการประปา | งบประมาณ | 22000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 20700 | 1300
20 | โครงการขยายเขตบริการประปา ถนนบ้านวัด - เมืองคง (จากบริเวณหน้าบ้านนนางทองม้วน คุ้ยมอญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเพียร พรมศรี) หมู่ที่ 15 | กองการประปา | งบประมาณ | 14000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 13300 | 700
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
Note on K33: Tepalai:
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม -กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
Rงวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
R งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

## ผด.3 55(3)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1 | ­ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 80000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 80000
ค่าใช้สอย
2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 118511.5 | 1488.5
3 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองคลัง | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 21600 | 8400
4 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 6845 | 33155
5 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 35000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 32920 | 2080 |  | โอนเพิ่ม 5,000
6 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 45000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 18082.4 | 26917.6
7 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. 55-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 34083 | 65917
8 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
9 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 3729 | 36271
| ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
10 | - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 3000
11 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบัน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 400000 | 15 พ.ย. 54 - 5 ธ.ค.54, 1-12 ส.ค. 55 |  |  |  |  | / | 396609.26 | 3390.74 |  | โอนเพิ่ม 50,000
12 | - ค่าพวงมาลา กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 3000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1000 | 2000
13 | - โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5000 | ก.พ. - เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 3670 | 1330
14 | - โครงการจัดงานวันเทศบาล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | 1-24 เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 13320 | 1680
15 | - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. 55 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
16 | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 70000 | ธ.ค. 54, ม.ค. 55 , เม.ย. 55 |  |  |  |  | / | 59744 | 10256 |  | โอนเพิ่ม 20,000
17 | - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | 1-30 ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | - โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | 1955-05-01 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
19 | - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | 1955-01-01 |  |  |  |  | / | 19859 | 141
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่
20 | 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 185640 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 145000 | 40640
21 | 2. ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล | กองการศึกษา | งบประมาณ | 510 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 510
22 | 3. ค่าวัสดุการศึกษา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50600 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 50600 | 0
23 | 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 9000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 9000
24 | 5. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
25 | 6. โครงการบัณฑิตน้อย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | 1955-03-01 |  |  |  |  | / | 5000 | 0
26 | 7. โครงการพาน้องท่องโลก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 15000 | 1955-03-01 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
27 | 8. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | 1955-08-01 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
28 | 9. โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | พ.ย. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
29 | 10. โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
30 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
31 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
32 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
33 | - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในกลุ่มเสี่ยง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
34 | - โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด/การรับบริจาคโลหิต | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | มี.ค. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
35 | - โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 128406 | 21594
36 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย ใส่ใจ คัดแยก ลดปริมาณขยะ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
37 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย หน้าบ้านน่ามอง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 25000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 25000
38 | - โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | พ.ค. - มิ.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
39 | - โครงการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | ม.ค. - มิ.ย. 55 | / |  |  |  |  | 5110 | 9890
40 | - โครงการจัดทำแผนชุมชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5000 | ก.พ. - เม.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
41 | - โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 40000
42 | - โครงการเทศกาลประเพณีของดีเมืองคง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 15000 | พ.ย. - ธ.ค. 54 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
43 | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 175000 | เม.ย. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 28000 | 147000 |  | โอนเพิ่ม 165,000
44 | - โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม. และบุคลากรท้องถิ่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 200000 | ส.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 200000
45 | - โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ก.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
46 | - โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลหรือโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | พ.ค. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
47 | - โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2 | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100000 | พ.ค. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 12418 | 87582 |  | โอนเพิ่ม 100,000
48 | - โครงการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 150000 | พ.ย. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 141356 | 8644
49 | - โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ "เทพาลัยคิดส์เกมส์" | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
50 | - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง | กองการศึกษา | งบประมาณ | 300000 | ธ.ค. 54-ก.พ. 55 |  |  |  |  | / | 208273.66 | 91726.34
51 | - โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 15000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
52 | - โครงการคุณธรรมนำไทยอบรมปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรม | กองการศึกษา | งบประมาณ | 200000 | มิ.ย. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 200000
53 | - โครงการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
54 | - โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยห่างไกลยาเสพติด (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | มิ.ย. - ก.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
55 | - โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 12000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 12000 | 0
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
56 | - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | งบประมาณ | 200000 | 1954-11-01 |  |  |  |  | / | 182144.5 | 17855.5
57 | - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 130000 | 1955-04-01 | / |  |  |  |  | 101137 | 28863
58 | - โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 40000 | 1955-07-01 | / |  |  |  |  | 39950 | 50
59 | - โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | 1955-03-01 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
60 | - โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30000
61 | - โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
62 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 34668.06 | 15331.94
63 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองคลัง | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 5550 | 4450
64 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 27000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 25398.75 | 1601.25 |  | โอนเพิ่ม 7,000
65 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 3000 | 17000
66 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 23225 | 6775
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
67 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองช่าง | งบประมาณ | 50000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 34362.91 | 15637.09
68 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
69 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 122280 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 77113 | 45167
70 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 60000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 32458 | 27542
71 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
72 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | ธ.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 5176 | 24824
73 | วัสดุสำนักงาน | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 2015 | 17985
74 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 6668 | 13332
75 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 60000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 1965 | 58035
76 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
77 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 23685 | 6315
78 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งบประมาณ | 200000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 42415 | 157585
79 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 42075 | 7925 |  | โอนเพิ่ม 20,000
80 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 60000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 7274 | 52726
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
81 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 8200 | 11800
82 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
83 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 16000 | 4000
84 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 19225 | 775
85 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 40000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 5000 | 35000
86 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 95186.47 | 24813.53
87 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 594.57 | 9405.43
88 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 170000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 147471.28 | 22528.72 |  | โอนเพิ่ม 50,000
89 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | งบประมาณ | 165000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 157287.58 | 7712.42 |  | โอนเพิ่ม 15,000
90 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 150000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 |  |  |  |  | / | 134002.74 | 15997.26
91 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 5000 | ต.ค. 54-ก.ย 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
92 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
93 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
94 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
95 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
96 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40000 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 19870 | 20130
97 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 70000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 33640 | 36360 |  | โอนเพิ่ม 20,000
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
98 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
99 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งบประมาณ | 40000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 31230 | 8770
100 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 25000 | 1955-01-01 | / |  |  |  |  | 7380 | 17620
101 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
102 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
103 | วัสดุสำรวจ | กองช่าง | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
104 | วัสดุก่อสร้าง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
105 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 300000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 204800 | 95200
106 | วัสดุก่อสร้าง | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 5091 | 4909
107 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
108 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 9687 | 313
109 | ค่าอาหารเสริม(นม) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 564060 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 502183.98 | 61876.02
110 | วัสดุกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | พ.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 5650 | 14350
111 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 51400 | 48600
112 | วัสดุการเกษตร | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
113 | วัสดุการเกษตร | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 30000 | ต.ค. 54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 18306 | 11694
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
114 | ตราสัญญลักษณ์ 84 พรรษาประดับไฟ - ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 20,000 บาท - ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 2.70 เมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 30,000 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | พ.ย. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 50000 | 0
115 | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีโช้คไฮดรอริค ปรับ สูง - ต่ำ จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท | กองคลัง | งบประมาณ | 12000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 12000 | 0
116 | เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีโช้คไฮดรอริค ปรับ สูง - ต่ำ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท | กองช่าง | งบประมาณ | 6000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 6000 | 0
117 | ตู้ไม้ สำหรับเก็บของ จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 5000
118 | ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 18000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 18000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
119 | ตู้เหล็กบานเลื่อน (ทึบ) ชนิดบานเลื่อนเปิด-ปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 8000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 7800 | 200
120 | พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท | กองการศึกษา | งบประมาณ | 6000 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 6000 | 0
121 | พัดลมตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 3000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 3000 | 0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
122 | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 8,500 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 17000 | มี.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 13000 | 4000
123 | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 เส้น ๆ ละ 10,000 บาท | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10000 | มี.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 7500 | 2500
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
124 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลซ (Flsah) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีกระเป๋าบรรจ | กองช่าง | งบประมาณ | 7000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 6700 | 300
125 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที) คุณลักษณะมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/ต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า 8M มี Interface แบบ 1xParaller หรือ 1xUSB 2.0 | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5200 | เม.ย. - พ.ค. 55 | / |  |  |  |  | 5200 | 0
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
126 | เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงหรือแมลงแบบมือถือ ปริมาตรบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า 2000 ซีซี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 9000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 6000 | 3000
127 | เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลแบบสปริง พิกัดน้ำหนัก 136 กิโลกรัม ค่าละเอียด 0.5 กิโลกรัม จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 4500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 4500
128 | เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ใช้วัดความดันโลหิตตรวจวัดชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 12000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
129 | ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 9400 | ม.ค. - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 9000 | 400
130 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 16232.22 | 3767.78
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
131 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งบประมาณ | 148000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 36500 | 111500 |  | โอนเพิ่ม 68,000
132 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองคลัง | งบประมาณ | 12000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 56 |  | / |  |  |  | 11590 | 410 |  | โอนเพิ่ม 12,000
133 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองช่าง | งบประมาณ | 80000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 80000
134 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
135 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 100000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 16000 | 84000
136 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 10000 | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
137 | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ขนาดกว้างฝั่งละ 2 เมตร ยาวประมาณ 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 50000 | 0
| ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
138 | ก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.60 เมตร จำนวน 2 ฝั่งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 18700 | 1300
139 | ก่อสร้างรั้วตาข่ายกันขยะ สูง 2 เมตร ระยะทาง 109 เมตร ถนนเทศบาล 9 หมู่ 9 ตามแบบเทศบาลกำหนด | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 71000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 71000
140 | ก่อสร้างลานตากขยะ คสล. กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ถนนเทศบาล 9 หมู่ 9 | กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | 82000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 80000 | 2000
141 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 18 (เริ่มจุดเชื่อมถนนบ้านวัด - เมืองคง เป็น Sta.0+0.000) หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 97000 | 3000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
142 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 17 กิจการนอกเขตเทศบาลฯ (เริ่มแยกที่ 2 ไปบ้านโกรกพัฒนา) หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
143 | ก่อสร้างขยายเขตถนนดิน ถนนเทศบาล 12 หมู่ 15 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถนนหินคลุก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5. | กองช่าง | งบประมาณ | 10200 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 10200
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
144 | ก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเทศบาล 11 หมู่ 15 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 173 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 60000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 60000 | 0
145 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเสถียร เพ็ญสุข ถึงบ้านนายสนิท พิรักษา หมู่ 15 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 78000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 78000
146 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 หมู่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 100000 | 0
147 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 19 หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 240000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 238000 | 2000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
148 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 (บริเวณทางเข้าโรงคัดแยกขยะ) หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 100000 | 0
149 | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพไปโนนหญ้าคา) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 81 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 41900 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 41500 | 400
150 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 ทางเข้าที่นาของนายพัน ดอกกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 104 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
| ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
151 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 (ช่วงที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 104 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 95000 | 5000
152 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 10 เชื่อมถนนเทศบาล 11 (ช่วงลำละเลิงถึงบ้านนายชำนาญ ชำนินอก) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 91700 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 86000 | 5700
153 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 17 กิจการนอกเขตเทศบาลฯ (เริ่มแยกที่ 1 ไปบ้านขาม) หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลฯกำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
154 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 18 (หน้าโรงผลิตหัวเตาแก๊สเป็น Sta.0+0.000) หมู่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ความยาวรวม 500 เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 97000 | 3000
155 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบ้านวัด-เมืองคง ซอยสามัคคี 3 หมู่ 15 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 27300 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 25000 | 2300
156 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนเทศบาล 11 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ 15 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 360000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 360000 | 0
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
157 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนเทศบาล 16 (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด | กองช่าง | งบประมาณ | 310000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 310000 | 0
158 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 75800 | 24200
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
159 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ก.ค. - ส.ค. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ค่าใช้สอย
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการประปา | งบประมาณ | 58120 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 22200 | 35920
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
2 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการประปา | งบประมาณ | 140000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 97236 | 42764
3 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการประปา | งบประมาณ | 60000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 40830 | 19170 |  | โอนเพิ่ม 20,000
ค่าวัสดุ
4 | วัสดุสำนักงาน | กองการประปา | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 7000 | 23000
5 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการประปา | งบประมาณ | 28000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 28000 |  | โอนลด 12,000
6 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการประปา | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
7 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองการประปา | งบประมาณ | 12000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 12000
8 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองการประปา | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 43071.04 | 6928.96
9 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองการประปา | งบประมาณ | 450000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 341200 | 108800
10 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการประปา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 20000
11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการประปา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 1000 | 19000
12 | วัสดุก่อสร้าง | กองการประปา | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 |  |  |  |  | / | 87424.38 | 62575.62
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | วัสดุอื่น ๆ | กองการประปา | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.54-ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 15000
ครุภัณฑ์
14 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 100000
ครุภัณฑ์การเกษตร
15 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,500.- บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 30500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 30500
16 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,500.- บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 21500 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 0 | 21500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
17 | เครื่องจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ ปริมาณการสูบจ่าย 15 ลิตร/ชม. ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 1 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท | กองการประปา | งบประมาณ | 30000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 30000 | 0
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
แบบ ผด. 3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000) | กองการประปา | งบประมาณ | 100000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 57000 | 43000
19 | โครงการขยายเขตบริการประปา ถนนเทศบาล 10 (จากบริเวณหน้าบ้านนางพรสรวง การบรรจง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสุปราณี สุทธิรอด) หมู่ที่ 9 | กองการประปา | งบประมาณ | 22000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 20700 | 1300
20 | โครงการขยายเขตบริการประปา ถนนบ้านวัด - เมืองคง (จากบริเวณหน้าบ้านนนางทองม้วน คุ้ยมอญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเพียร พรมศรี) หมู่ที่ 15 | กองการประปา | งบประมาณ | 14000 | ม.ค. - ก.ย. 55 | / |  |  |  |  | 13300 | 700
| ลงชื่อ......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
| (นางสาวมารีนา วิเศษพันธ์) | (นางนภัสนันท์ สารนอก) |  |  |  |  | (นายรัตน์สุพล งามดี)
Note on K33: Tepalai:
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม -กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
R งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
£ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
£ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
£ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
R งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)