## ผด.5 ปี 54
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 5
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ | รายการ | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ
1 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 114 | สอบราคา | 1954-02-01 | 1954-02-01 | 1954-03-01 | 60 | 1954-05-01
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม) แบบ ผด. 5
ของเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
|  | ลำดับตามแผน |  | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญา | กำหนด | เบิกเงิน
ลำดับที่ | รายการ | จัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ภายใน | ภายใน | ภายใน | ส่งมอบ(วัน) | งวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ภายใน
1 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. | 9 | สอบราคา | ส.ค. 51 | ส.ค. 51 | ก.ย. 51 | 60 วัน
(มอก. ชั้น 3) ถนนบ้านวัด-เมืองคง
(ช่วงทางเข้าเทศบาลตำบลเทพาลัย ถึง
สามแยกบ้านวัด) หมู่ที่ 15 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 286
เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 28 บ่อ
ตามแบบเทศบาลตำบลเทพาลัยกำหนด
Note on B3: Tepalai:
Note on C3: Tepalai:

## ผด.2 54
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
|  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  | แผนงานงบกลาง
1 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | สำนักปลัด | งานงบกลาง | 80000 |  |  | ตกลงราคา | 7
ค่าใช้สอย
2 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 90000 |  |  | ตกลงราคา | 7
3 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 7
4 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 7
5 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 115000 |  |  | ตกลงราคา | 7
6 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 7
7 | ม.ค.54-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 28000 |  |  | ตกลงราคา | 7
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
8 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ที่มาเยี่ยมเยือนหรือมาตรวจงานเทศบาลและชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
9 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 1,J105,7
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
10 | 15 พ.ย. - 5 ธ.ค. 53,1-12 ส.ค. 54 | ­ โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช หรืองาน 12 สิงหามหาราชินีหรือการรับเสด็จฯ งานรัฐพิธีอื่น ๆ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 280000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
11 | 1-24 เม.ย. 54 | ­ โครงการจัดงานวันเทศบาล | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
12 | ก.พ. - เม.ย. 54 | ­ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
13 | ก.พ. - มี.ค. 54 | ­ โครงการจัดทำแผนชุมชน | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
14 | มิ.ย. - ก.ค. 54 | ­ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลหรือโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
15 | ก.ค. - ส.ค. 54 | ­ โครงการอบรมส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชน/กลุ่มสตรีหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชน/กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
16 | ม.ค. - มี.ค. 54 | ­ โครงการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช. 2ค | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
17 | เม.ย. - พ.ค. 54 | ­ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครองและให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
18 | พ.ค. - มิ.ย. 54 | ­ โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
19 | ธ.ค. 53 - ม.ค. 54,มี.ค. 54 | ­ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
20 | เม.ย. - พ.ค. 54 | ­ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
21 | 1953-11-01 | ­ โครงการเทศกาลประเพณีของดีเมืองคง | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
22 | พ.ค. - ก.ค. 54 | ­ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน | สำนักปลัด | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
23 | ม.ค. - มี.ค. 54 | ­ โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด/การรับบริจาคโลหิต | สำนักปลัด | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
24 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ­ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
25 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ­ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
26 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ­ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยงฯ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
27 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ­ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านสาธารณสุขในกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
28 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ­ โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | 756000 |  |  | ตกลงราคา | 30
29 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ­ โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย หน้าบ้านน่ามอง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
30 | ก.พ.54-ก.ย. 54 | ­ โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัย ใส่ใจ คัดแยก ลดปริมาณขยะ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
31 | 1954-02-01 | ­ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
32 | เม.ย.54-พ.ค.54 | ­ โครงการจัดงานทำบุญกลางบ้าน | กองการศึกษา | งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 12000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
33 | 1954-03-01 | ­ โครงการบัณฑิตน้อย | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
34 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ­ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 25000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
35 | ส.ค. 54 | ­ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
36 | 1954-01-01 | ­ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
37 | ม.ค. - ก.ย. 54 | ­ โครงการศูนย์การเรียนรู้สัญจร | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
38 | 1954-04-01 | ­ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษา | งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
39 | 1954-07-01 | ­ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | กองการศึกษา | งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
40 | 1953-11-01 | ­ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 150000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
41 | มี.ค. - เม.ย. 54 | ­ โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | กองการศึกษา | งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
42 | มิ.ย.54-ก.ค. 54 | ­ โครงการครอบครัวคุณธรรมฯ (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) | กองการศึกษา | งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
43 | 1954-05-01 | ­ โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
44 | ก.พ.54-มี.ค. 54 | ­ โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ "เทพาลัยคิดส์เกมส์" | กองการศึกษา | งานกีฬาและนันทนาการ | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
45 | ธ.ค.53-ก.ย.54 | ­ โครงการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา | งานกีฬาและนันทนาการ | 200000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
46 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ­ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | กองการศึกษา | งานกีฬาและนันทนาการ | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 1,5,7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
­ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
47 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 252000 |  |  | ตกลงราคา | 30 | ดำเนินการเอง
48 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 600 |  |  | ตกลงราคา | 1 | ดำเนินการเอง
49 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าวัสดุการศึกษา | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 36000 |  |  | ตกลงราคา | 5 | ดำเนินการเอง
50 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งานบริหารงานทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 7
51 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 7
52 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 7
53 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองช่าง | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
54 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 7
55 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานส่งเสริมการเกษตร | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 7
56 | ม.ค.54-ก.ย.54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 7
57 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งานบริหารงานทั่วไป | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 5
58 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
59 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 60000 |  |  | ตกลงราคา | 5
60 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
61 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุสำนักงาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
62 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
63 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
64 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
65 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
66 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 5
67 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
68 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
69 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 60000 |  |  | ตกลงราคา | 5
70 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
71 | ม.ค. - ก.ย. 54 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
72 | ม.ค. - ก.ย. 54 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
73 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
74 | ม.ค.54-ก.ย. 54 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
75 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
76 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 120000 |  |  | ตกลงราคา | 30
77 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 30
78 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 30
79 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 30
80 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 110000 |  |  | ตกลงราคา | 30
81 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานส่งเสริมการเกษตร | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 30
82 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
83 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
84 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
85 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
86 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
87 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
88 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
89 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5
90 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
91 | ม.ค. - ก.ย. 54 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
92 | ม.ค. - ก.ย. 54 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 25000 |  |  | ตกลงราคา | 5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
93 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
94 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุการเกษตร | กองช่าง | งานสวนสาธารณะ | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
95 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุการเกษตร | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานส่งเสริมการเกษตร | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
96 | ต.ค.53-ก.ย.54 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 5
97 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุก่อสร้าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
98 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุสำรวจ | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
99 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
100 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
101 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
102 | ม.ค.54-ก.ย.54 | วัสดุกีฬา | กองการศึกษา | งานกีฬาและนันทนาการ | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5
103 | ต.ค.53-ก.ย.54 | ค่าอาหารเสริม(นม) | กองการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 536200 |  |  | ตกลงราคา | แล้วแต่กรณี
ครุภัณฑ์
104 | ต.ค.53-ก.ย.54 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
105 | ต.ค.53-ก.ย.54 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | สำนักปลัด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 80000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
106 | ม.ค.54-ก.ย.54 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
107 | ต.ค.53-ก.ย.54 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
108 | ต.ค.53-ก.ย.54 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานส่งเสริมการเกษตร | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
109 | ม.ค.54-ก.ย.54 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5,7
ครุภัณฑ์สำนักงาน
110 | ก.ค. 54-ส.ค. 54 | เก้าอี้สำหรับห้องประชุม แบบล้อเลื่อน สามารถปรับระดับได้ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 60000 |  |  | ตกลงราคา | 5
111 | ก.ค. 54-ส.ค. 54 | โต๊ะห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.76 เมตร | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
112 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ชุดอ่างล้างหน้า-แปรงฟันเด็ก | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
113 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | พัดลมติดเพดาน (แบบโคจร) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มม.) จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท | กองการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 6000 |  |  | ตกลงราคา | 5
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
114 | ก.พ.54-เม.ย.54 | เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท | สำนักปลัด | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 120000 |  |  | สอบราคา | 60
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
115 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน | กองช่าง | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 23000 |  |  | ตกลงราคา | 5
สิ่งก่อสร้าง
ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
116 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 19 ต่อจากถนน คสล. เดิม หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 230000 |  |  | สอบราคา | 30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
117 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 ต่อจากถนน คสล. เดิม หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 325000 |  |  | สอบราคา | 30
118 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 9 ต่อจากถนน คสล. เดิม หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 230000 |  |  | สอบราคา | 30
119 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 230000 |  |  | สอบราคา | 30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
120 | ม.ค. 54-ก.ย. 55 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 15 ซอย 4 (บริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม ใกล้สุข) หมู่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 57000 |  |  | ตกลงราคา | 30
121 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 15 ซอย 5 (บริเวณบ้านนายพัน ยิ้มสบาย) หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 44000 |  |  | ตกลงราคา | 30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
ประเภทถนนดินพร้อมคอนกรีตเสริมเหล็ก
122 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนนดิน ถนนบ้านวัด-เมืองคง ซอยสามัคคี 3 (บ้านนางสุดใจ เศษกระโทก) หมู่ 15 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 99 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 400.95 ลบ.ม. พร้อมถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวประมาณ 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 35.64 ลบ.ม. | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 53000 |  |  | ตกลงราคา | 30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
123 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนบ้านวัด - เมืองคง ซอยสามัคคี 2 หมู่ 15 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ ความยาวรวม 60 เมตร ถนนดินขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 212.50 ลบ.ม. พร้อมถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 18 ลบม. | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 70000 |  |  | ตกลงราคา | 45
ประเภทท่อระบายน้ำ คสล.
124 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. (มอก. ชั้น 3)ถนนเทศบาล 16 ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม หมู่ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร | กองช่าง | งานบำบัดน้ำเสีย | 310000 |  |  | สอบราคา | 60
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
125 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. (มอก. ชั้น 3)ถนนเทศบาล 11 ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม หมู่ 15 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 100 เมตร | กองช่าง | งานบำบัดน้ำเสีย | 476000 |  |  | สอบราคา | 60
ประเภทดินลูกรัง
126 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนเทศบาล 11 (บริเวณโครงการพระราชดำริฯ ถึงลำสะแทด) หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 380 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อย 205.20 ลบ.ม. | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 30
127 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนเทศบาล 17 (กิจการนอกเขต จุดเริ่มต้นสุดเขตเทศบาล) หมู่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อย 212.62 ลบ.ม. | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
ประเภทรางระบายน้ำ คสล.
128 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 2 หมู่ 9 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 289 เมตร ความลึก VARIES 0.50 - 0.30 เมตร | กองช่าง | งานบำบัดน้ำเสีย | 396000 |  |  | สอบราคา | 60
งบรายจ่ายอื่น
129 | ส.ค. 54-ก.ย. 54 | ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 15
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
ค่าใช้สอย
1 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการประปา | งานกิจการประปา | 117000 |  |  | ตกลงราคา | 7
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
2 | ต.ค.53-ก.ย. 54 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย | กองการประปา | งานกิจการประปา | 176220 |  |  | ตกลงราคา | 30
3 | ธ.ค.53-ก.ย. 54 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | กองการประปา | งานกิจการประปา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 7
ค่าวัสดุ
4 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | วัสดุสำนักงาน | กองการประปา | งานกิจการประปา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
5 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการประปา | งานกิจการประปา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
6 | ม.ค. 54-ก.ย.54 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการประปา | งานกิจการประปา | 15000 |  |  | ตกลงราคา | 5
7 | ม.ค. 54-ก.ย.54 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองการประปา | งานกิจการประปา | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
8 | ต.ค. 53-ก.ย.54 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองการประปา | งานกิจการประปา | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
9 | ธ.ค. 53-ก.ย.54 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองการประปา | งานกิจการประปา | 404700 |  |  | ตกลงราคา | 5
10 | ม.ค. 54-ก.ย.54 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองการประปา | งานกิจการประปา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
11 | ม.ค. 54-ก.ย.54 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการประปา | งานกิจการประปา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
12 | ม.ค. 54-ก.ย.54 | วัสดุก่อสร้าง | กองการประปา | งานกิจการประปา | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบ ผด. 2
เทศบาลตำบลเทพาลัย
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน/หน่วย | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
13 | ม.ค.54-ก.ย. 54 | วัสดุอื่น ๆ | กองการประปา | งานกิจการประปา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
ครุภัณฑ์
14 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท | กองการประปา | งานกิจการประปา | 100000 |  |  | ตกลงราคา | 5
15 | ม.ค. 54-ก.ย. 54 | ครุภัณฑ์การเกษตร | กองการประปา | งานกิจการประปา | 21000 |  |  | ตกลงราคา | 5
16 | ม.ค. 54-ก.ย.54 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | กองการประปา | งานกิจการประปา | 9500 |  |  | ตกลงราคา | 5
17 | ม.ค. 54-ก.ย.54 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองการประปา | งานกิจการประปา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
Note on D246: Tepalai:
Note on D253: Tepalai:
Note on D261: Tepalai: