ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี 2554

-----------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ข้อ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) เพื่อเป็นการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเทพาลัย          ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้มีการติดตามและประเมินผล และสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๘ และได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานไปแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

นายประทีป  ล้ำกลาง

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

บทนำ

1.  ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2542 และแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 รวมทั้งการประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุล คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดยจะต้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายพัฒนาท้องถิ่นตามลำดับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการวางแผนพัฒนามีความสำคัญอยู่ 5 ประการ คือ

1.  ลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.  เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

3.  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

4.  ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน

5.  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ “ระบบการติดตาม” จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประมวลผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่การยุติดำเนินงาน

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 มีวัตถุในการดำเนินงาน ดังนี้

  - เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาปี 2554

  - เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ นำมาปรับปรุง แก้ไขให้มีความเหมาะสม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะเดียวกันในครั้งต่อไป

  - เพื่อให้ทราบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) นำไปปรับปรุงและช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานครั้งต่อไป

  - เพื่อเสนอแนะแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างหลักประกันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการส่วนท้องถิ่น

3.  ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล

1)  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2554 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)

2)  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่

-  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

-  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  ด้านน้ำแก้จน

-  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

-  ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

-  ด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

-  ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

-  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

รวมทั้งปัญหา อุปสรรคอื่นๆ ในการใช้บริการ ความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวม และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลจะทำให้เทศบาลตำบลเทพาลัย มีข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการหรือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ นำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและจำนวนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทุกภารกิจตลอดจนการป้องกันปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

| ประเด็นการประเมิน | มี | ไม่มี |
| --- | --- | --- |
|  | การดำเนินงาน | การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา         .

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)			(2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)			(4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2554 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2555 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2556 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 75 | 6,857,800 | 129 | 13,051,800 | 129 | 19,997,800 | 333 | 39,907,400 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | 5,088,600 | 76 | 26,519,000 | 57 | 66,725,400 | 158 | 98,333,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 1 | 784,000 | 4 | 2,842,000 | 11 | 4,800,000 | 16 | 8,426,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 10 | 312,000 | 14 | 1,272,000 | 14 | 20,767,000 | 38 | 22,351,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 34 | 11,464,500 | 56 | 14,548,099 | 48 | 25,246,000 | 138 | 51,258,599 |
| 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 11 | 1,140,000 | 24 | 1,564,500 | 23 | 3,220,000 | 58 | 5,924,500 |
|  | ปีที่ 1 พ.ศ. 2554 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2555 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2556 |  | รวม |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 1 | 50,000 | 3 | 500,000 | 2 | 100,000 | 6 | 650,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| รวม | 157 | 25,696,900 | 306 | 60,297,399 | 284 | 140,856,200 | 748 | 226,850,499 |

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2554 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2555 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2556 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 75 | 6,857,800 | 129 | 13,051,800 | 129 | 19,997,800 | 333 | 39,907,400 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | 5,088,600 | 76 | 26,519,000 | 57 | 66,725,400 | 158 | 98,333,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 1 | 784,000 | 4 | 2,842,000 | 11 | 4,800,000 | 16 | 8,426,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 10 | 312,000 | 14 | 1,272,000 | 14 | 20,767,000 | 38 | 22,351,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 34 | 11,464,500 | 56 | 14,548,099 | 48 | 25,246,000 | 138 | 51,258,599 |
| 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 11 | 1,140,000 | 24 | 1,564,500 | 23 | 3,220,000 | 58 | 5,924,500 |
|  | ปีที่ 1 พ.ศ. 2554 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2555 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2556 |  | รวม |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 1 | 50,000 | 3 | 500,000 | 2 | 100,000 | 6 | 650,000 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| รวม | 157 | 25,696,900 | 306 | 60,297,399 | 284 | 140,856,200 | 748 | 226,850,499 |

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา                   .

2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :          ธันวาคม 2554

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2554

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ | จำนวนโครงการ |
|  | ปรากฏอยู่ในแผน | ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 75 | 20 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 25 | 25 |
| 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 1 | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 10 | 1 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 34 | 13 |
| 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 11 | 4 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 1 | - |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | - | - |
| รวม | 157 | 63 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 83.33 | 16.67 | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 50.00 | 50.00 | - |
| 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 16.67 | 83.33 | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 66.66 | 16.67 | 16.67 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 16.67 | 83.33 | - |
| 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 66.67 | 33.33 | - |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 100.00 | - | - |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - |
| ภาพรวม | 57.14 | 40.46 | 2.38 |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.17 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.83 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| ภาพรวม | 8.35 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. จำนวนของเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ | คน | 199 | 324 | +125 |
| 2. จำนวนของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | คน | 400 | 500 | + 100 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.17 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.17 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.17 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| ภาพรวม | 8.31 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | เปอร์เซ็นต์ | 88.26 | 83.82 | -4.44 |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2553 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.67 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.17 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.83 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.33 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| ภาพรวม | 8.19 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. สัดส่วนของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความยากจน | ครัวเรือน | 0 | 0 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.50 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.33 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.27 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. จำนวนการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 | (กิจกรรม) | 5 | 2 | -3 |
| จากจำนวนกิจกรรมในปี 2553 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.67 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.50 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.17 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.23 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. ร้อยละของผลการประเมินให้คะแนนการบริหารกิจการที่ดีของเทศบาล | (เปอร์เซ็นต์) | 78 | 87 | +9 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.33 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.37 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท | บาท | 20,000 | 23,000 | +3,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.67 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.67 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.35 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2553 | กิจกรรม | 0 | 1 | +1 |