## ที่ถูก
รายงานการติดตามประเมินผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/ | งบประมาณ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | งบประมาณ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | หมาย
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ที่อนุมัติ | หลังโอนเงิน |  | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | เหตุ
| 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | [8 empty] | 767145.2
| 1.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | [8 empty] | 338329.7
1 | โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15000 |  |  | 15000 |  |  | / |  | 2323100
| 1.2แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน | [8 empty] | 60355.5
2 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ(กองการประปา) | 458800 |  | 161500 | 297300 | / |  |  |  | 252000
3 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ(สำนักปลัด) | 591600 |  | 42442 | 549157 | / |  |  |  | 629242 | 4448025.1
4 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอาชีพประชาชน | 30000 |  |  | 30000 |  |  | / |  | 51677
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว | 15000 |  | - | 15000 |  |  | / |  | 26175.7
6 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(การเกษตร) | 142400 |  | 37800 | 104400 | / |  |  |  | 4448025.1
7 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลฯ(กองคลัง) | 147200 |  | 41803.2 | 105396 | /
8 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(กองช่าง) | 294400 |  | 74700 | 219700 | /
9 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(สาธารณสุขฯ) | 972000 |  | 372000 | 600000 | /
10 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล(การศึกษา) | 97200 |  | 36900 | 60300 | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 10 โครงการ | 2763600 | 0 | 767145.2 | 1996253 | 7 | - | 3
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา
2.1 แนวทางการจัดการศึกษา
1 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 15000 |  | - | 15000 |  |  | /
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 20000 |  |  | 25000 |  |  | /
3 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 15000 |  | - | 15000 |  |  | /
4 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 225400 |  | 225400 | - | /
5 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 3000 |  | - | 3000 |  |  | /
6 | โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สำฤทธิ์ | 20000 |  | - | 20000 | / |  |  | ไม่ใช้งบฯ
7 | โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง | 30000 |  | 10510 | 19490 |  |  | /
8 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
9 | โครงการศูนย์เด็กปลอดโลก | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
10 | โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ | 20000 |  | 660 | 19340 | /
11 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน | 25000 |  |  | 25000 |  |  | /
12 | โครงการมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5000 |  |  | 5000 |  |  | /
13 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 494500 |  | 101759.7 | 392740.3 | /
2.2แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ
และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
14 | โครงการแข่งขันกีฬา | 250000 |  | - | 250000 |  |  | /
15 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 15000 |  | - | 15000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 15 โครงการ | 1157900 | 0 | 338329.7 | 824570.3 | 4 |  | 11
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการ
เกษตร
1 | โครงการอบรมผลิตปุ๋ยทางการเกษตร | 20000 |  | - | 20000 |  |  | /
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.2 แนวทางการการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร
2 | โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร | 50000 |  | - | 50000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 2 โครงการ | 70000 |  | - | 70000 |  |  | 2
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกัน ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.1 แนวทางการ่พัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด | 50000 |  | - | 50000 |  |  | /
2 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5000 |  | - | 5000 |  |  | /
ในโรงเรียน
4.3 แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อHIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
3 | เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30000 |  | - | 30000 |  |  | /
4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) | 3806400 |  | 1887900 | 1918500 | /
5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) | 883200 |  | 435200 | 448000 | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 5 โครงการ | 4774600 | 0 | 2323100 | 2451500 | 2 |  | 3
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน
1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล | 68000 |  | 60355.5 | 7677.5 | /
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการฯ | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยง | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
6 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 9 | 7500 |  | - | 7500 |  |  | /
7 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 10 | 7500 |  | - | 7500 |  |  | /
8 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-อุดหนุนโครงการ หมู่ที่ 15 | 7500 |  | - | 7500 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 8 โครงการ | 130500 |  | 60355.5 | 70177.5 | 1 |  | 7
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ทางระบาย
น้ำและการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
1 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 9 | 252000 |  | 252000 | - | /
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล20(ช่วงต่อจากถนนคสล.เดิม)ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9 | 199000 |  | - | 199000 |  | /
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล18(ช่วงต่อจากถนนคสล.เดิม)ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 10 | 212000 |  | - | 212000 |  | /
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล9(ช่วงต่อจากถนนคสล.เดิม)ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 10 | 212000 |  | - | 212000 |  | /
5 | โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC ทับผิวจราจรเดิมถนนเทศบาล 19 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 | 447000 |  | - | 447000 |  | /
6 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนน ท.16 ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม ม.10 | 623000 |  | - | 623000 |  |  | /
6.3 แนงทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
7 | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาบริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ 1 (หนองโพธิ์ลำละเลิง) | 100000 |  | - | 100000 |  |  | /
8 | เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง | 237000 |  | - | 237000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 8 โครงการ | 2282000 | 0 | 252000 | 2030000 | 1 | 4 | 3
7.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี
7.1แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีฯ เช่น โครงการจัดงานปีใหม่ | 250000 |  | - | 250000 |  |  | /
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวา,โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ12สิงหาฯลฯ
2 | โครงการวันเทศบาล | 5000 |  | - | 5000 |  |  | /
3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 200000 | -100000 | 100000 | 10000 |  |  | /
4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50000 |  |  | 50000 |  |  | /
5 | โครงการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา | 20000 |  |  | 20000 |  |  | /
6 | โครงการจัดงานฉลองชัยชน้ะาวสุรนารี | 15000 |  | - | 15000 | /
7 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติ /กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 670000 |  | 529242 | 140758 | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 7ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 7 โครงการ | 1210000 | -100000 | 629242 | 490758 | 2 |  | 5
8.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
8.1 แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
1 | เครื่องพิมพ์(กองการประปา | 17000 |  | - | 17000 |  |  | /
2 | เครื่องพิมพ์(กองการศึกษา) | 17000 |  | - | 17000 |  |  | /
3 | โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยพบประชาชนร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ | 10000 |  | 4220 | 5780 | /
4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | 10000 |  | 9957 | 43 | /
5 | ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ30,000BTU (3 ตัว) | 111000 |  |  | 500 | /
6 | ครุภัณฑ์สำนักงาน -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร2บาน 2 หลัง (กองการประปา) | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
7 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน 2 ประตู จำนวน 2 หลัง | 8000 |  | - | 8000 |  |  | /
8 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองการศึกษา) | 16000 |  | 17500 | 2500 | /
9 | เงินอุดหนุน (โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร) | 20000 |  | 20000 | - | /
10 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | 10000 |  | - | 10000 | /
11 | โครงการส่งเสริมกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | 10000 |  | - | 10000 |  | /
8.2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
12 | โครงการฝึกอบรมกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ฯ | 20000 |  | - | 20000 |  |  | /
13 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30000 |  | - | 30000 |  |  | /
8.3แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
14 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล | 350000 |  | - | 350000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 14 โครงการ | 639000 | 0 | 51677 | 480823 | 6 | 1 | 7
9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ำ
1 | โครงการบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัย | 100000 |  | - | 100000 |  |  | /
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน | 55000 |  | 26175.7 | 28824.3 | /
3 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 250000 |  | - | 250000
4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย | 10000 |  | - | 10000 |  |  | /
5 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50000 |  | - | 50000 |  |  | /
6 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100000 |  | - | 100000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 9ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 6 โครงการ | 565000 | 0 | 26175.7 | 538824.3 | 1 |  | 5
10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
1 | โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยใส่ใจคัดแยกลดปริมาณขยะ | 30000 |  | - | 30000 |  |  | /
2 | โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 20000 |  | - | 20000 |  |  | /
10.2 แนวทางการจัดการ บำรุงรักษา และการเพิ่มที่ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 20000 |  | - | 20000 |  |  | /
| รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 10 ที่ได้นำจากแผนฯมาดำเนินการ 3 โครงการ | 70000 |  |  | 20000 | - | - | 3
| รวมโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ 78 โครงการ | 13662600 | 989630 | 4448025.1 | 8972906.1 | 24 | 5 | 49
รวมโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 78 โครงการ= โครงการที่แล้วเสร็จ 24 โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 , โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 49 โครงการ
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 จำนวน 318 โครงการ + โครงการในแผนพัฒนาสามปี2560-2562(ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน 8 โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการ 78 โครงการ x 100 = 23.93%
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี 326 โครงการ
5
5
5
5
20