ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี 2553

-----------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) เทศบาลตำบลเทพาลัยได้รับความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553  และจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2553

นายประทีป  ล้ำกลาง

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

| ประเด็นการประเมิน | มี | ไม่มี |
| --- | --- | --- |
|  | การดำเนินงาน | การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา                   .

2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :          ธันวาคม 2553

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2553

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ | จำนวนโครงการ |
|  | ปรากฏอยู่ในแผน | ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 100 | 70 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 3 |
| 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 1 | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 12 | 5 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 44 | 39 |
| 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 14 | 8 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 5 | 4 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | - | - |
| รวม | 195 | 129 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 83.33 | 16.67 | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 50.00 | 50.00 | - |
| 3. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน | 16.67 | 83.33 | - |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 66.66 | 16.67 | 16.67 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | 16.67 | 83.33 | - |
| 6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 66.67 | 33.33 | - |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 100.00 | - | - |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - |
| ภาพรวม | 57.14 | 40.46 | 2.38 |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.17 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.83 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| ภาพรวม | 8.35 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ | คน | 199 | 324 | +125 |
| 2. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | คน | 400 | 500 | + 100 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.17 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.17 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.17 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| ภาพรวม | 8.31 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | เปอร์เซ็นต์ | 82 | 90.91 | + 8.91 |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2552 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.67 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.17 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.83 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.33 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| ภาพรวม | 8.19 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. สัดส่วนของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความยากจน | ครัวเรือน | 0 | 0 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.50 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.33 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.27 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. จำนวนการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 | (กิจกรรม) | 5 | 8 | + 3 |
| จากจำนวนกิจกรรมในปี 2552 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.67 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.50 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.17 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.23 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. ร้อยละของผลการประเมินให้คะแนนการบริหารกิจการที่ดีของเทศบาล | (เปอร์เซ็นต์) | 87 | 72 | -15 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.33 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.37 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท | บาท | 20,000 | 23,000 | +3,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ |
| --- | --- |
|  | (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.67 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.83 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.67 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.17 |
| ภาพรวม | 8.35 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อน | หลัง | เพิ่ม/ลด |
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ |  |
|  |  | (จำนวน) | (จำนวน) |  |
| 1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2552 | กิจกรรม | 0 | 6 | +6 |